PATVIRTINTA

Vilniaus lietuvių namų direktoriaus

2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1-113 (1.3)

(Vilniaus lietuvių namų direktoriaus

2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V1-116 (1.3),

2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V1-11 (1.3),

2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V1-174 (1.3)

2025 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V1-89 (1.3) redakcija)

**VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ PROJEKTAS ,,AŠ – LIETUVA – PASAULIS“**

**I SKYRIUS**

**PROJEKTO PAGRINDIMAS**

XXI a. pokyčių akivaizdoje mokykla, padėdama mokiniams pasirengti gyvenimui, suvokti save kaip aktyvų pilietinės bendruomenės narį, siekia ugdyti sąmoningus piliečius, suprantančius savo teises ir pareigas, gebančius konstruktyviai dalyvauti visuomenės ir valstybės gyvenime ir jį tobulinti. Ji padeda mokiniams įsisąmoninti, kad demokratijos kūrimas šeimoje, bendruomenėje, tautoje, valstybėje, pasaulyje – tai asmeninė ir bendruomeninė kiekvieno iš mūsų pareiga ir atsakomybė. Ugdoma pagarba pagrindinėms demokratinės visuomenės ir valstybės vertybėms: žmogaus orumui, laisvei, lygybei, teisingumui ir teisėtumui, tolerancijai, solidarumui, lojalumui demokratinei valstybei ir tautai. Kartu puoselėjama Tėvynės meilė, atsakomybė už savo tautą ir valstybę, tautinė savigarba. Tad mokykloje būtina sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis vidinį poreikį aktyviai veikti, gebėti analizuoti socialinę, politinę ir kultūrinę tikrovę, galinčius joje kilti konfliktus, ugdyti gebėjimą laisvai ir sąmoningai spręsti, vertinti ir apsispręsti atviroje pliuralistinėje visuomenėje.

Mokiniai įgyja supratimą apie asmens teises ir pareigas, bendruomenės ir visuomenės struktūrą, jų tvarkymosi būdus, pagrindines valdžios institucijas ir jų funkcijas, demokratijos vertybes ir principus;

- aktyviai ir atsakingai dalyvauja mokyklos, vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime;

- ugdosi pilietines ir tautines vertybes, mokosi jomis grįsti savo elgesį ir veiklą asmeniniame bei viešajame gyvenime;

- supranta žiniasklaidos kaip ketvirtos valdžios daromą įtaką visuomeniniams ir politiniams procesams. Mokosi kritiškai vertinti informacinius šaltinius.

Kadangi Vilniaus lietuvių namuose (toliau – gimnazija) mokosi vaikai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš daugelio Europos ir Pasaulio valstybių, kurių politinė, socialinė ir pilietinė aplinka labai skirtinga, labai svarbu vaikus integruoti į Lietuvos visuomenę, stiprinti jų nacionalinę tapatybę, bei ugdyti pilietiškumą organizuojant įvairias įvairių sričių veiklas.

**II SKYRIUS**

**PROJEKTO TIKSLAS**

Ugdyti sąmoningus piliečius, suprantančius savo teises ir pareigas, gebančius konstruktyviai dalyvauti visuomenės ir valstybės gyvenime ir jį tobulinti, laisvai ir sąmoningai spręsti, vertinti ir apsispręsti atviroje visuomenėje.

**III SKYRIUS**

**PROJEKTO UŽDAVINIAI**

Skatinti domėtis Lietuvos ir Pasaulio visuomeniniu gyvenimu.

Ugdyti mokinių kritinį mąstymą.

Lavinti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrinėje aplinkoje.

Mokyti atsakingai ir tolerantiškai bendrauti su skirtingais žmonėmis.

**IV SKYRIUS**

**PROJEKTO DALYVIAI**

Vilniaus lietuvių namų pedagogai ir mokiniai.

**IV SKYRIUS**

**NUMATOMI REZULTATAI**

Mokiniai susipažins su Lietuvos visuomeniniu, politiniu gyvenimu

Išmoks bendraudami ir bendradarbiaudami daugiakultūrinėje aplinkoje bei su skirtingu visuomenės sluoksnių žmonėmis pasiekti užsibrėžtų tikslų.

Stiprins supratimą, kad jie yra Lietuvos piliečiai arba gyventojai, ir nuo jų geranoriško bendravimo ir bendradarbiavimo priklauso valstybės tolesnė raida, bei draugiški žmonių tarpusavio santykiai

**V SKYRIUS**

**ORGANIZATORIAI**

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Balčiūnienė, Socializacijos skyriaus vedėja Ineta Baubinienė, istorijos mokytojas Vilius Švėgžda, lietuvių kalbos mokytoja Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė.

**VI SKYRIUS**

**PROJEKTO TRUKMĖ**

Projekto trukmė 7 metai. Projektas bus vykdomas keliais etapais. Esant būtinybei, projektas gali būti pratęstas.

**I etapas**

Projekto tęstinumas 2022 m. ir naujų veiklų planavimas.

Projekto vykdymas 2022 m.

Projekto vykdymo tarpinė kontrolė, vertinimas, koreguojančių veiksnių nustatymas bei nepalankių veiksnių šalinimas.

Projekto veiklos analizė, ataskaitos rengimas

**II etapas**

Projekto tęstinumas 2023 m. ir naujų veiklų planavimas.

Projekto vykdymas 2023 m.

Projekto vykdymo tarpinė kontrolė, vertinimas, koreguojančių veiksnių nustatymas bei nepalankių veiksnių šalinimas.

Projekto veiklos analizė, ataskaitos rengimas.

**III etapas**

Projekto tęstinumas 2024 m. ir naujų veiklų planavimas.

Projekto vykdymas 2024 m.

Projekto vykdymo tarpinė kontrolė, vertinimas, koreguojančių veiksnių nustatymas bei nepalankių veiksnių šalinimas.

Projekto veiklos analizė, ataskaitos rengimas.

**IV etapas**

Projekto tęstinumas 2025–2028 m. ir naujų veiklų planavimas.

Projekto vykdymas 2025–2028 m.

Projekto vykdymo tarpinė kontrolė, vertinimas, koreguojančių veiksnių nustatymas bei nepalankių veiksnių šalinimas.

Projekto veiklos analizė, kasmetinės ataskaitos rengimas.

**VII SKYRIUS**

**SITUACIJOS ANALIZĖ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stiprybės** | **Silpnybės** |
| vykdytų projektų patirtis  bendravimui ir bendradarbiavimui  palanki gimnazijos atmosfera, nes mokinių skaičius nėra didelis | galima mokinių motyvacijos stoka  galimi konfliktai tarp mokinių, nes jie turi labai skirtingas pilietinio socialinio ir politinio gyvenimo patirtis |
| **Galimybės** | **Grėsmės** |
| mokinių dalyvavimas įvairiose veiklose  susipažinimas su skirtingą gyvenimo patirtį turinčiais Lietuvos piliečiais  suvokimas, kad valstybės ateitis priklauso nuo kiekvieno žmogaus veiklos | gali atsitikti taip, kad mokiniai neras bendros kalbos vienu ar kitu klausimu, todėl kai kurios veiklos gali likti neįvykdytos |

**VII SKYRIUS**

**PRIEMONIŲ PLANAS**

**2022 METAI**

| Eil. Nr. | Veikla | Data | Vykdytojo vardas ir pavardė | Finansavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizuoti ir dalyvauti valstybinių švenčių paminėjimuose:  - Sausio 13-osios;  - Vasario 16-osios;  - Kovo 11-osios | Sausis–kovas | V. Balčiūnienė,  L. Meškauskienė,  V. Švėgžda,  A. Naudžiūnienė  I. Baubinienė,  J. Taučaitė,  Z. Damauskienė,  N. Gaidelienė,  V. Fijalkauskas | Biudžeto lėšos |
| 2. | Parengti teminę piešinių parodą mokyklos bendruomenei skirtą Lietuvos valstybingumo paminėti | Vasaris | R. Mažeikienė | Biudžeto lėšos |
| 3. | Dalyvauti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuojamame nacionaliniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Sausis– Balandis | V. Vilkytė-Žemaitaitienė,  V. Andrašiūnaitė,  A. Juškaitė | Biudžeto lėšos |
| 4. | Organizuoti pradinių klasių mokinių keliones po Lietuvą | Balandis–gegužė | R. Varnagirienė,  S. Rožienė,  N. Volosevičienė,  I. Davidavičiūtė,  R. Mažeikienė | Biudžeto lėšos |
| 5. | Savanoriauti sostinės dienų metu Vilniuje, Katedros aikštėje, šventėje „Tau, Vilniau!“ (respublikinėje neįgaliųjų bendruomenės mugėje-koncerte) | Rugsėjis | N. Sevostjanovienė | Biudžeto lėšos |
| 6. | Organizuoti VšĮ „Mažosios gubojos“ lankymą | Sausis-Gruodis | N. Sevostjanovienė | Biudžeto lėšos |
| 7. | Parengti III G klasių mokinių pristatymus apie Lietuvos istorines vietas | Kovas–balandis | V. Švėgžda | Biudžeto lėšos |
| 8. | Organizuoti išvyką III G klasių mokiniams maršrutu Vilnius –Jurbarkas. | Gegužė | V. Švėgžda | Biudžeto lėšos |
| 9. | Organizuoti socialinę akciją „Angelų kalnelis“ | Lapkritis | N. Sevostjanovienė | Biudžeto lėšos |
| 10. | Organizuoti III-IV G klasių mokinių išvyką į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją | Spalis | V. Švėgžda | Biudžeto lėšos |
| 11. | Bendradarbiauti su Lietuvos šaulių sąjunga | Sausis–gruodis | V. Švėgžda,  I. Šadvilaitė | Biudžeto lėšos |
| 12. | Dalyvauti Vilniaus mokytojų namų vykdomame projekte „Pro Laisvės langus“ | Gegužė | I. Baubinienė,  J. Taučaitė ,  V. Fijalkauskas | Biudžeto lėšos |

**2023 METAI**

| Eil. Nr. | Veikla | Data | Vykdytojo vardas ir pavardė | Finansavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizuoti ir dalyvauti valstybinių švenčių paminėjimuose:  - Sausio 13-osios;  - Vasario 16-osios;  - Kovo 11-osios | Sausis–kovas | V. Balčiūnienė,  L. Meškauskienė,  V. Švėgžda,  A. Naudžiūnienė  I. Baubinienė,  J. Taučaitė,  Z. Damauskienė,  N. Gaidelienė,  V. Fijalkauskas | Biudžeto lėšos |
| 2. | Parengti teminę piešinių parodą mokyklos bendruomenei skirtą Lietuvos valstybingumo paminėti | Vasaris | R. Mažeikienė | Biudžeto lėšos |
| 3. | Dalyvauti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuojamame nacionaliniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Sausis–Balandis | V. Vilkytė-Žemaitaitienė,  V. Andrašiūnaitė,  A. Juškaitė | Biudžeto lėšos |
| 4. | Organizuoti pradinių klasių mokinių keliones po Lietuvą | Balandis–gegužė | I. Davidavičiūtė,  R. Mažeikienė,  S. Rožienė,  R. Varnagirienė,  N. Volosevičienė | Biudžeto lėšos |
| 5. | Savanoriauti sostinės dienų metu Vilniuje, Katedros aikštėje, šventėje „Tau, Vilniau!“ (respublikinėje neįgaliųjų bendruomenės mugėje-koncerte) | Rugsėjis | N. Sevostjanovienė | Biudžeto lėšos |
| 6. | Organizuoti VšĮ „Mažosios gubojos“ lankymą | Sausis-Gruodis | N. Sevostjanovienė | Biudžeto lėšos |
| 7. | Parengti III G klasių mokinių pristatymus apie Lietuvos istorines vietas | Kovas–balandis | V. Švėgžda | Biudžeto lėšos |
| 8. | Organizuoti išvyką III G klasių mokiniams maršrutu Vilnius –Jurbarkas. | Gegužė | V. Švėgžda | Biudžeto lėšos |
| 9. | Organizuoti socialinę akciją „Angelų kalnelis“ | Lapkritis | N. Sevostjanovienė | Biudžeto lėšos |
| 10. | Organizuoti III–IV G klasių mokinių išvyką į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją | Spalis | V. Švėgžda | Biudžeto lėšos |
| 11. | Bendradarbiauti su Lietuvos šaulių sąjunga | Sausis–gruodis | V. Švėgžda,  I. Šadvilaitė | Biudžeto lėšos |
| 12. | Dalyvauti Vilniaus mokytojų namų vykdomame projekte „Pro Laisvės langus“ | Gegužė | I. Baubinienė,  J. Taučaitė,  V. Fijalkauskas | Biudžeto lėšos |

**2024 METAI**

| Eil. Nr. | Veikla | Data | Vykdytojo vardas ir pavardė | Finansavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizuoti ir dalyvauti valstybinių švenčių paminėjimuose:  - Sausio 13-osios;  - Vasario 16-osios;  - Kovo 11-osios | Sausis–kovas | V. Balčiūnienė,  I. Baubinienė,  Z. Damauskienė,  V. Fijalkauskas,  N. Gaidelienė,  L. Meškauskienė,  A. Naudžiūnienė,  V. Švėgžda,  J. Taučaitė | Biudžeto lėšos |
| 2. | Parengti teminę piešinių parodą mokyklos bendruomenei skirtą Lietuvos valstybingumo paminėti | Vasaris | R. Mažeikienė | Biudžeto lėšos |
| 3. | Dalyvauti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuojamame nacionaliniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | Sausis–Balandis | V. Andrašiūnaitė,  A. Juškaitė,  V. Vilkytė-Žemaitaitienė | Biudžeto lėšos |
| 4. | Organizuoti pradinių klasių mokinių keliones po Lietuvą | Balandis–gegužė | I. Davidavičiūtė,  R. Mažeikienė,  S. Rožienė,  R. Varnagirienė,  N. Volosevičienė | Biudžeto lėšos |
| 5. | Savanoriauti sostinės dienų metu Vilniuje, Katedros aikštėje, šventėje „Tau, Vilniau!“ (respublikinėje neįgaliųjų bendruomenės mugėje-koncerte) | Rugsėjis | N. Sevostjanovienė | Biudžeto lėšos |
| 6. | Organizuoti VšĮ ,,Mažosios gubojos“ lankymą | Sausis–Gruodis | N. Sevostjanovienė | Biudžeto lėšos |
| 7. | Parengti III G klasių mokinių pristatymus apie Lietuvos istorines vietas | Kovas–balandis | V. Švėgžda | Biudžeto lėšos |
| 8. | Organizuoti išvyką III G klasių mokiniams maršrutu Vilnius –Jurbarkas. | Gegužė | V. Švėgžda | Biudžeto lėšos |
| 9. | Organizuoti socialinę akciją „Angelų kalnelis“ | Lapkritis | N. Sevostjanovienė | Biudžeto lėšos |
| 10. | Organizuoti III–IV G klasių mokinių išvyką į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją | Spalis | V. Švėgžda | Biudžeto lėšos |
| 11. | Bendradarbiauti su Lietuvos šaulių sąjunga | Sausis–gruodis | V. Švėgžda,  I. Tumosienė | Biudžeto lėšos |
| 12. | Dalyvauti Vilniaus mokytojų namų vykdomame projekte „Pro Laisvės langus“ | Gegužė | I. Baubinienė,  J. Taučaitė,  V. Fijalkauskas | Biudžeto lėšos |

**2025–2028 METAI**

| Eil. Nr. | Veikla | Data | Vykdytojo vardas ir pavardė | Finansavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organizuoti ir dalyvauti valstybinių švenčių paminėjimuose:  - Sausio 13-osios;  - Vasario 16-osios;  - Kovo 11-osios | Sausis–kovas | V. Balčiūnienė,  I. Baubinienė,  Z. Damauskienė,  V. Fijalkauskas,  N. Gaidelienė,  L. Meškauskienė,  A. Naudžiūnienė,  V. Švėgžda,  J. Taučaitė | Biudžeto lėšos |
|  | Organizuoti Europos dienos minėjimą | Gegužė | A. Naudžiūnienė,  pradinių klasių mokytojos | Biudžeto lėšos |
|  | Socialinės pilietinės veiklos organizavimas ir vykdymas gimnazijoje ir už jos ribų 5–8, I–IV G klasių mokiniams | Sausi – gruodis | Klasių vadovai | Biudžeto lėšos |
|  | Parengti teminę piešinių parodą mokyklos bendruomenei skirtą Lietuvos valstybingumo paminėti | Vasaris | Pradinių klasių mokytojos | Biudžeto lėšos |
|  | Organizuoti pradinių klasių mokinių keliones po Lietuvą | Balandis –gegužė | I. Davidavičiūtė,  R. Mažeikienė,  S. Rožienė,  R. Varnagirienė,  N. Volosevičienė | Biudžeto lėšos |
|  | Savanoriauti sostinės dienų metu Vilniuje, Katedros aikštėje, šventėje „Tau, Vilniau!“ (respublikinėje neįgaliųjų bendruomenės mugėje-koncerte) | Rugsėjis | N. Sevostjanovienė | Biudžeto lėšos |
|  | Organizuoti viešosios įstaigos „Mažosios gubojos“ lankymą | Sausis –Gruodis | N. Sevostjanovienė | Biudžeto lėšos |
|  | Organizuoti savanoriavimą „Maisto banke“. | Sausis –Gruodis | N. Sevostjanovienė | Biudžeto lėšos |
|  | Parengti III G klasių mokinių pristatymus apie Lietuvos istorines vietas | Kovas –balandis | V. Švėgžda | Biudžeto lėšos |
|  | Organizuoti išvyką III G klasių mokiniams maršrutu Vilnius –Jurbarkas – Vilnius | Gegužė | V. Švėgžda | Biudžeto lėšos |
|  | Organizuoti socialinę akciją „Angelų kalnelis“ | Lapkritis | N. Sevostjanovienė | Biudžeto lėšos |
|  | Organizuoti III–IV G klasių mokinių išvyką į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją | Spalis | V. Švėgžda | Biudžeto lėšos |
|  | Organizuoti I–IV G klasių mokinių susitikimus su Lietuvos kariuomenės atstovais | Sausis –birželis | A. Naudžiūnienė,  V. Švėgžda | Biudžeto lėšos |
|  | Bendradarbiaujant su Lietuvos šaulių sąjunga vykdyti pilietiškumo ir gynybos mokymus I G klasių mokiniams (esant poreikiui ir kitose klasėse) | Rugsėjis –birželis | V. Švėgžda,  I. Tumosienė | Biudžeto lėšos |

**Pastaba**. Priemonių planas patikslinamas kiekvienais metais.